**全球环境基金—纺织产品中的化学物质信息交流项目**

**基线情况评估子项目工作大纲**

1. **项目背景**

为推进“产品中的化学物质系列项目”（CiP）的开发和实施，我中心与联合国环境规划署（UNEP）共同开发了“纺织产品中的化学物质信息交流项目”（以下简称“纺织品CiP项目”），率先在纺织品行业进行CiP示范。的是开发信息交流工具并开展最佳实践示范活动，为制订全国推广计划积累经验。

为了解纺织行业信息交流的需求，需开展纺织行业信息交流状况调研及评估。为此，拟聘请一家单位承担纺织行业信息交流基线情况评估工作。

1. **工作目标**

基线情况评估子项目的工作目标是：参考UNEP开发的产品中化学物质信息交流工具的结构和方法，全面调查评估中国纺织行业产品中的化学物质信息和信息交流的既有实践，为识别最佳实践提供技术支撑。

1. **工作内容**

1. 参与纺织产品化学物质信息交流工具的汉化和开发。开展纺织品行业化学物质信息交流现状的初步调研，为化学品管理模块（CMM）信息交流工具的开发提供实例参考；参考已翻译完成的中文版化学品管理模块（CMM）信息交流工具，参与CMM模块修改完善工作。

2. 参考CMM的结构要素，全面开展我国纺织产品中的化学物质信息和化学物质信息传递既有实践的调查，对我国纺织行业供应链中的化学物质信息交流状况进行分析评估，编制中国纺织行业产品中的化学物质信息交流基线情况评估报告。建议该项工作通过实地调研和会议等方式实施，调研应在国内至少4处纺织行业集聚地区开展，会议举办次数按活动开展具体需要确定。

3. 参与纺织行业化学物质信息交流最佳实践示范活动的组织和实施。主要工作包括为示范活动策划和组织提供建议、组织调动行业内企业广泛参与示范活动等，按照实践活动的需要提供必要的技术支持。

4. 参与纺织产品化学物质信息交流最佳实践的全面实施计划编制。包括参与实施计划框架的讨论，提供必要的技术信息和资料，参与实施计划的编写、讨论和完善。

1. **工作成果**

1. 中国纺织行业产品中的化学物质信息交流基线情况评估报告（中英文）

2. 咨询服务工作的总结报告

**五、工作进度**

项目期为2016年1月-2017年2月。

2016年1月-2016年4月：收集中国纺织行业供应链中的化学物质信息和化学物质信息传递既有实践相关信息，完成中国纺织行业产品中的化学物质信息交流基线情况评估报告初稿，为化学品管理模块（CMM）信息交流工具的开发提供实例参考。

2016年5月-2016年10月：参与纺织行业化学物质信息交流最佳实践示范活动的设计及实施；开展深入的基线信息收集，完善中国纺织行业产品中的化学物质信息交流基线情况评估报告。

2016年11月-2017年2月：参与CMM和ZDHC数据方案在中国纺织行业的全面实施计划编制工作。

**六、资质要求**

1. 项目应由具备独立承担法律责任的技术咨询服务机构承担；

2.项目承担机构应具有纺织行业信息调研渠道，并具有5年以上行业经验；

3. 项目团队中至少一人具有较强的英语听说读写能力，至少一人对纺织行业相关项目有研究经历；

4. 项目团队熟悉产品中的化学品项目，熟悉纺织行业国内外现状；

5. 项目团队具有较强的组织沟通协调能力，具有丰富的调研经验和技术报告编写经验；

6. 项目负责人应具有8年以上工作经验，熟悉纺织产品中的化学物质信息传递机制和现状。