全球环境基金

中国履行水俣公约能力建设项目

环境社会管理框架

世界银行

环境保护部环境保护对外合作中心

2016年7月15日

# 目  录

前  言	I

一、环境社会管理框架的目的和范围	2

1.1 环境社会管理框架的目的	2

1.2 环境社会管理框架的范围	3

二、项目描述	4

2.1 项目背景	4

2.2 项目目标和内容（包括预期的正面影响和效果）	4

2.2.1 项目目标	4

2.2.2 项目内容	4

2.3项目场地	7

三、适用的法律法规和政策	8

3.1 中国环境和社会管理法律法规	8

3.1.1 适用于本项目的中国在环境方面制定的法律法规	8

3.1.2 与本项目相关的社会发展方面法律法规及政策条例	9

3.2 世行安全保障政策	10

3.2.1 与本项目有关的世行环境安全保障政策	11

3.2.2 与本项目有关的世行社会安全保障政策	12

四、项目的潜在影响或风险	14

4.1 项目活动的潜在类型	14

4.2 与项目活动有关的环境影响	14

4.3 与项目活动有关的社会影响	16

五、项目活动采取的安全保障措施	20

5.1子项目安全保障政策与要求	20

5.2 子项目准备中的公众参与及信息披露要求	21

5.3 子项目实施中的监督监测和评价	22

5.3.1 监督	22

5.3.2 监测与评价	23

六 子项目需要考虑的社会安全保障措施	27

七、环境社会管理的组织安排	32

7.1 项目实施的组织结构	32

7.2 项目环境社会管理的责任分工	33

八、申诉机制	34

九、能力建设	35

十、环境社会管理框架执行预算	35

# 前  言

2013年10月10日，中国作为首批签约国签署了《关于汞的水俣公约》（以下简称“《水俣公约》”）。目前，中国已启动了《水俣公约》批准的相关程序。中国作为世界上最大的汞生产、使用及排放国，履约形势严峻，《水俣公约》中的条款将对中国相关的环保政策、产业发展政策和国际贸易政策产生深远影响，未来履约压力很大。为推动中国履约进程，确保履约目标的实现，应尽早开展国家履约战略的编制，提高社会各界的履约意识和能力，统筹协调国内和国际两方面有利条件和优势资源，为中国《水俣公约》履约及国内汞污染防治提供全面支持。为此，环境保护部环境保护对外合作中心联合世界银行，共同开发了中国履行水俣公约能力建设项目，并于2016年3月11日获得全球环境基金首席执行官的签批。

中国履行水俣公约能力建设项目的目标是制定中国履行水俣公约国家战略并提高中国的履约能力，项目成果影响巨大，意义深远。从项目活动内容来看，此项目既有制定国家层面的履约战略规划，也有具体指导汞污染地环境风险管理的框架和试点活动。因此，按照世界银行的项目管理规则，项目活动和项目成果实施过程中存在的社会和环境的风险管理应引起关注。

世界银行对其所有的技术援助活动，无论其资金来源以及是单一项目或是结合于其它项目，都要求做有关环境和社会方面潜在的影响和风险及其内涵的审核和预判，而世界银行的安全保障政策也同样适用技术援助项目。世界银行的以下安全保障政策适用于本项目：OP4.01环境评价，OP4.10土著民族，OP4.12非自愿移民。它要求首先要鉴别影响和风险的性质，确定环境影响的类别（世行环评中的A、B、C等类），然后选择适当的安全保障手段来规避或减缓负面影响。

# 一、环境社会管理框架的目的和范围

## 1.1 环境社会管理框架的目的

本项目的活动包括制定战略规划和减少环境污染风险的框架编制活动，活动本身一般不会对环境和社会产生直接的负面影响，但活动成果可能具有深刻的社会环境内涵，从而引发后续风险和负面影响（具体分析见第四章）。虽然这种后续的潜在风险在本项目准备阶段尚不可能具体辨认，但对它们的关注是本项目的责任。针对这种情况，本项目根据世界银行的导则要求准备了项目《环境社会管理框架》文件，目的是说明和重视有可能由本项目的结果而引发的环境和社会方面的后续影响和风险，尤其是针对地方上环境风险管理试点子项目实施及其后果影响。对此，本《框架》根据世界银行安保政策的指导而提出规避和减缓的方针和方法，使项目的设计和实施达到以下目的：

- 在项目的选择和设计决策上，充分考虑环境和社会方面的问题，遵守国家有关环境保护和社会发展法律法规，满足世行安保政策有关文件要求，以确保这些项目在环境和社会方面符合要求，并具有可持续性，从而有助于进行项目决策；

- 提高积极、可持续的环境及社会产出；

- 将各个子项目环境保护方面的内容整合到项目研究决策过程中；

- 制定项目实施过程中应遵循的环境和社会评价程序，以及对子项目的环境和社会筛查；

- 最大程度地避免或减少子项目累计或后续效应所带来的负面影响，直至最小化；

- 本《框架》文件对子项目的实施及规避减缓其可能的负面后续影响具有较好的指导性、操作性。

## 1.2 环境社会管理框架的范围

本《环境社会管理框架》文件涵盖《中国履行水俣公约能力建设》项目的所有子项目。它将指导项目如何开展环境和社会鉴别与评价，规定在项目实施过程中按要求准备相关的安保政策的执行文件的程序和时间，指导开展有关项目本身及这些安保文件的信息披露和公众协商过程，并且设制执行此《框架》的组织和制度安排。它的总体内容包括如下一些方面：

- 描述与项目有关的国家和地方政府以及世行安全保障政策；

- 分析项目实质，识别各个子项目的类型和活动范围；

- 识别和分析各个子项目的环境和社会影响，包括正面和负面的，近期的和长远的，并提出减缓项目下潜在负面影响的方法措施及对项目后续负面影响的防范；

- 遵循和满足世行相关安全保障政策要求，指导制定要求的安保执行文件（包括准备环境和社会评价、环境和社会管理计划，少数民族规划框架，移民政策框架等）；

- 指导开展环评和社评、执行安保政策活动的机构能力建设，并建议促进能力建设的措施；

- 指导项目信息披露和环评、社评的公众参与；

- 指导有关监测评价体系的建立和执行，包括子项目实施过程中的定期检查机制。

# 二、项目描述

## 2.1 项目背景

中国有着悠久的汞使用历史，可以追溯到公元前第六世纪。中国也是仍持续开采汞矿的少数国家之一，原生汞矿的年开采量约为780吨。据估计，中国每年约使用1000吨汞，约占世界总消费量的50%。主要用于以汞和汞化合物作为原料、添加剂和催化剂工业产品和过程。中国工业生产部门也使用了大量的含汞煤（0.15-0.20μg/g），使其成为世界上最大的汞生产、消费和排放国。根据联合国环境规划署的全球汞评估报告（2013），中国大气汞排放量约占东部和南部亚洲地区总汞排放量的75%，相当于全球总汞排放量的三分之一。中国的汞排放可能产生对本地、区域和全球的生态环境和人体健康产生长期的影响。

## 2.2 项目目标和内容（包括预期的正面影响和效果）

### 2.2.1 项目目标

项目将围绕《水俣公约》的要求，通过开展汞生产、使用及排放现状调查，开展形式多样的宣传培训提高公众意识，制定相关涉汞行业战略和行动计划，开展典型行业和重点省份能力建设示范等活动，完成《水俣公约》国家战略编制并提高我国的履约能力。

### 2.2.2 项目内容

本项目有2个主要组成部分：国家战略制定和优先领域能力建设试点实施。对于第1部分内容，该项目将支持国家战略编制和实施机构的构建和发展。此外，本项目将在中国水俣公约评估项目（MIA项目）的基础上进行补充清单调查工作，内容涵盖原生汞和再生汞的生产和贸易（包括进口和出口）、添汞产品的进口和出口、水泥生产、废物焚烧、燃煤锅炉大气汞排放、含汞废物和污染场地清单等。基于联合国环境规划署的汞清单项目、MIA项目和本项目的清单调查结果，分析相关的国家政策和法规，与国内和国际利益相关方开展广泛磋商，以支持中国履行《水俣公约》国家战略的开发。

通过制定国家战略，将确定各行业汞管理的短期、中期和长期目标及相关措施。根据MIA项目政策差距分析的结果，本项目将提出关键行业政策制修订目录。在项目实施期间，将向中央政府提交已经完成的国家战略。随着国家战略的编制，项目将组织有效的媒体宣传活动，以提高公众和利益相关方对汞问题的认识，并动员他们积极参与和支持中国履行《水俣公约》国家战略的开发和实施。国家战略编制的主要活动有：

- 识别履约的优先领域；

- 履约政策现状及差距分析；

- 履约资金需求分析；

- 涉汞行业削减战略与行动计划研究；

- 汇总编制国家战略；

- 公众意识提高活动。

项目第2部分内容将主要支持中国在重点领域开展能力建设，以促进其国家战略的编制和实施，主要包括如下活动：

- 国家汞流向报告制度试点

- 汞监测能力加强试点

- 含汞污染场地环境风险管理试点

- 开展含汞废物回收处置技术推广应用评估（废汞触媒除外）

- 开展能力加强试点活动经验推广活动

项目活动框架如图1所示：

图1 中国履行水俣公约能力建设项目活动框图

## 2.3项目场地

将在北京开展制定国家战略和行业行动计划的项目活动。此外，将在两省一市（陕西省和湖南省、贵州省铜仁市）制定省级行动计划，开展实验室监测能力建设活动，并对污染场地进行风险评估。这三个省市均有汞开采活动，且有大量的用汞和汞排放企业。项目第一部分“制定省级行动计划” 与项目第二部分“汞污染场地风险评估”将分析汞相关行业清单、其生产活动相关汞、其地理区位及与当地社区的关系。

# 三、适用的法律法规和政策

## 3.1 中国环境和社会管理法律法规

### 3.1.1 适用于本项目的中国在环境方面制定的法律法规

在中国开展的任何建设项目都必须遵守国家相关法律法规，本项目应遵循的环境方面重要法律法规主要包括以下有关内容，详见下表3-1：

表3-1 适用于本项目的中国在环境方面制定的法律法规

| 政策法规 | 重要规定 |
| --- | --- |
| 《中华人民共和国环境保护法》（2015） | 第四十二条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。 |
| 《中华人民共和国环境影响评价法》（2002） | 第十六条 国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理；建设单位应当按照下列规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表（以下统称环境影响评价文件）： （一）可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价； （二）可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价； （三）对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。 第二十二条 建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目有行企业管部门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行企业管部门预审后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |
| 《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》（1998） | 第十六条 对环境有影响的一切建设项目，必须依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产使用的制度（即“三同时”）。 |
| 《环境影响评价公众参与暂行办法》（2006） | 第二条 本办法适用于下列建设项目环境影响评价的公众参与： （一）对环境可能造成重大影响、应当编制环境影响报告书的建设项目； （二）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批环境影响报告书的建设项目； （三）环境影响报告书自批准之日起超过五年方决定开工建设，其环境影响报告书应当报原审批机关重新审核的建设项目，要求进行公众参与调查。 |
| 涉及的其他法律法规 |  |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）； 《中华人民共和国水污染防治法》（2008）； 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2004年修订）； 《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996）； 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）； 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015）； 《中华人民共和国矿产资源法》（2004） |  |

汞的行业指南和标准有：

- 2015年国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）

- 2014年国家环保部《环境保护综合名录》

### 3.1.2 与本项目相关的社会发展方面法律法规及政策条例

从宏观的或具体的角度，与本项目相关的社会方面的国内法律法规汇总如下表：

表3-2 与本项目相关的社会发展方面法律法规及政策条例

| 法律法规政策条例 |  | 发布时间 |
| --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国宪法修正案》 | 2004年3月14日 |  |
| 《中华人民共和国民族区域自治法》 | 1984年5月31日 |  |
| 《中华人民共和国物权法》 | 2007年10月1日 |  |
| 《中华人民共和国劳动法》 | 1995年1月1日 |  |
| 《中华人民共和国土地管理法》 | 2004年8月28日 |  |
| 《民族乡行政工作条例》 | 1993年10月23日 |  |
| 《城市民族工作条例》 | 1993年8月29日 |  |
| 《中华人民共和国城市房屋拆迁管理条例》（国务院令第305号） | 2001年11月1日 |  |
| 《城市房屋拆迁估价指导意见》 | 2004年1月1日 |  |
| 《住房和城乡建设部关于印发〈国有土地上房屋征收评估办法〉的通知》（建房[2011]77号） | 2011年6月3日 |  |
| 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令第256号） | 1998年12月27日 |  |
| 《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号） | 2011年1月21日 |  |
| 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号） | 2004年10月21日 |  |
| 《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》（国土资发[2004]238号） | 2004年11月3日 |  |
| 《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发[2006]31号） | 2006年8月31日 |  |
| 《国土资源部关于开展制定征地统一年产值标准和片区综合地价工作的通知》（国土资发[2005]114号） | 2005年7月23日 |  |
| 《国务院办公厅转发劳动保障部关于做好被征地农民就业培训和社会保障工作指导意见的通知》（国办发[2006]29号） | 2006年4月10日 |  |
| 《征用土地公告办法》（国土资源部令第10号） | 2002年1月1日 |  |
| 《国土资源部办公厅关于切实做好征地拆迁管理工作的紧急通知》（国土资电发[2011]72号） | 2011年12月19日 |  |

## 3.2 世行安全保障政策

世行有10项安全保障政策规范它的贷/赠款项目活动，其8项是针对环境和社会方面的：

- OP 4.01	Environmental Assessment 	环境评价

- OP 4.04	Natural Habitats				自然栖息地

- OP 4.09	Pest Management				病虫害管理

- OP 4.10	Indigenous Peoples			土著民族/少数民族

- OP 4.11	Physical Cultural Resources	物质文化资源

- OP 4.12	Involuntary Resettlement		非自愿移民

- OP 4.36	Forestry				      森林保护

- OP 4.37	Safety of Dams				大坝安全

- OP 7.50	Projects on International Waterways	国际水域

- OP 7.60	Projects in Disputed Areas	有争议地区

在这10项政策中，第1、2、3、5、7和8项（即环境评价、自然栖息地、病虫害管理、物质文化资源、森林保护和大坝安全）主要关注环境生态方面；第4和6项（即土著居民/少数民族、和非自愿移民）主要针对社会方面，但其中物质文化资源也包括对自然遗产和环境的保护。第11条是世行项目执行过程中所要求的信息公开程序（包括安保信息），既对地方社会和当事人而言，也对国际社会而言。

### 3.2.1 与本项目有关的世行环境安全保障政策

根据项目性质及其拟议活动对下游的潜在影响，世行的OP 4.01 《环境评价》政策适用于本项目。此外，在项目实施期间，必要时还应考虑环境、健康与安全通用指南》（EHS Guideline）。

表3-3 与本项目有关的世行环境安全保障政策

| 世行政策 | 摘要 |
| --- | --- |
| 环境评价 （OP 4.01） | 评价项目潜在的环境风险和影响、广度、深度及分析类型的过程取决于拟定项目的性质、规模和潜在的环境影响。环境评价包括：评价一个项目潜在的环境风险及对受影响区域产生的影响；检验项目的替代方案：通过预防、消减、缓解或补偿不良的环境影响以及增强有力的环境影响的措施，来改进项目筛选、选址、规划、设计和实施等活动；在项目的整个实施过程中采取措施，缓解和管理那些不良的环境影响。在任何可行的情况下，世行总是支持预防性的措施，其次才是缓解或补偿性措施。 |
| 环境、健康与安全通用指南 (EHS Guideline) | 《环境、健康与安全指南》（简称《EHS指南》）是技术参考文件。如果一个项目有世界银行集团的一个或多个成员国参与，则需要按照成员国的政策和标准及《EHS指南》的要求。 |

### 3.2.2 与本项目有关的世行社会安全保障政策

世界银行的社会政策，即OP4.10土著民族/少数民族和OP4.12非自愿移民，旨在为可能受到项目实施不良社会影响的项目相关人群提供保障。这些政策与项目的相关性并非源于项目活动（汞管理整体战略制定及MCOM实施能力建设）的直接影响，而是子项目成果可能产生的影响，如一些行业行动计划与风险评估活动，其可能在下游，甚至少数民族聚集区开展土地征用活动。为此，这两项世行安全保障政策适用于本项目，以确保拟议项目活动，及有待编制的国家战略及行业和省级行动计划能够保障当地人口的利益，同时遵守相关国家法律法规。

表3-4 与本项目有关的世行社会安全保障政策

| 世行政策 | 摘要 |
| --- | --- |
| 土著民族/少数民族 （OP 4.10） | 本政策是关于维护“土著民族”（Indigenous Peoples）权益的政策。这条政策旨在确保发展过程充分尊重“土著民族”的尊严、人权、经济和文化，从而促进世行扶贫和可持续发展的使命。作为其特性与社会的主流群体存在明显差别的社会群体，“土著民族”经常属于当地人口中最边缘化和最弱势的群体。他们的经济、社会和法律地位往往限制了他们保护自己在生产性资源的权益的能力，也限制了他们参加发展项目并从中受益的能力。而他们对土地和赖以生存的自然资源的特殊依附关系，又最能将他们置于开发项目所带来的不同类型的风险和影响之下，或使其丧失传统生计、民族特性和文化、以及面临病害侵袭等等。有鉴于此，OP4.10“土著民族”政策规定，所有申请世行资金支持的涉及到“土著民族”的项目贷款方要在当地采取不受约束的、事前的和知情的协商程序，而且只有通过这种协商而得到“土著民族”当地社区广泛同意和支持的项目才能得到世行的贷款。政策还规定，世行项目要确保“土著民族”有平等的机会参与项目并从中得到与其文化相适应的、又具有性别和代际包容性的社会和经济利益。同时，世行贷款项目还要避免给“土著民族”社区带来的潜在的负面影响，如不可避免则应尽量减少、缓解或补偿这样的影响。 |
| 非自愿移民 （OP 4.12） | 本政策适用于非自愿的土地占用和在法定公园或保护区的非自愿的活动限制的情况。这项政策的目的在于在可行的范围内避免非自愿移民（包括征地拆迁和对经济行为的影响），或最大限度地减少和缓冲它在社会和经济方面的负面影响。 这项政策推动受影响人群参与移民项目的规划和实施。它的关键经济目标是帮助受影响人群共同努力去恢复和改善他们拆迁之后的经济收入和生活水平。 这项政策阐明以补偿及其它移民措施来赢得所确立的目标，并要求贷款方要在世行批准其建议的项目之前准备好充分的移民安置规划和执行文件。 |

尽管世行安全保障政策与中国国家法律法规的目标相同，两者在实现相关目标的措施和过程方面仍存在一定差异。简而言之，中国的法律法规提供更多的宏观原则和指导，其实施大多取决于当地和/或行业变量，而这些变量不一定受到法律本身的管制。世行政策则更直接地要求以明确、具有的措施来实现相关目标。为此，ESMF项目更直接地按照世行安全保障政策的要求得以确立。

# 四、项目的潜在影响或风险

## 4.1 项目活动的潜在类型

根据项目规划设计文件，GEF中国履行水俣公约能力建设项目将主要帮助中国制定履约国家战略并提高相关履约能力，推动中国解决全国涉汞行业的汞问题。项目活动包括政策研究、信息化平台建设和汞污染场地环境评估和管理框架制定等内容。

## 4.2 与项目活动有关的环境影响

GEF中国履行水俣公约能力建设项目将主要支持相关的技术援助和能力建设活动项目，并在选定的汞矿山及工业生产污染场地环境评估和管理框架制定试点，并对项目成果和经验进行全国推广，因此，本项目不会造成任何严重的环境问题。相反，它可望带来整体的环境效益。话虽如此，仍需要适当分析和评估项目产出可能对下游地区产生的环境影响。

中国履行水俣公约能力建设项目项下各子项目环境影响初步筛选结果见下表4-1。

| 表4-1 GEF中国履行水俣公约能力建设项目活动环境影响初步筛查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 是否造成环境影响 （包括正负面影响） |  | 如何涉及安全保障政策 |
|  | 是 | 否 |  |
| 1. 制定中国履行水俣公约国家战略 | √ |  |  |
| 1.1 成立项目组和专家组 |  | √ |  |
| 1.2 制定加强汞供应和贸易管理战略 | √ |  | 这些咨询合同TORs 要求将安全保障政策要求与国际最佳实践纳入战略制定过程中。 |
| 1.3 汞和添汞产品进出口现状与履约需求评估 | √ |  |  |
| 1.4 制定添汞产品生产汞削减战略 | √ |  | 这些咨询合同TORs 要求将安全保障政策要求与国际最佳实践纳入战略与行动计划制定过程中。 |
| 1.5 制定聚氯乙烯生产汞削减战略 | √ |  |  |
| 1.6 制定燃煤电厂汞及其化合物排放削减战略 | √ |  |  |
| 1.7 制定燃煤工业锅炉汞及其化合物排放削减战略 | √ |  |  |
| 1.8 制定废物焚烧汞及其化合物排放削减战略 | √ |  |  |
| 1.9 制定水泥熟料生产汞及其化合物排放削减战略 | √ |  |  |
| 1.10 制定有色金属冶炼汞及其化合物排放削减战略 | √ |  |  |
| 1.11 制定含汞废物和污染场地环境无害化管理战略 | √ |  |  |
| 1.12制定履行公约开展环境和人体健康监测的战略 | √ |  |  |
| 1.13 制定履行公约开展研究开发的战略 | √ |  |  |
| 1.14 开展履行公约资金需求和融资渠道研究 | √ |  |  |
| 1.15 汇总编制中国履行公约国家战略 | √ |  |  |
| 1.16 编制试点省履行公约省级战略 | √ |  |  |
| 1.17 编制试点省履约政策法规标准制修订建议稿 | √ |  |  |
| 1.18 开展相关利益方履约意识提高活动 |  | √ |  |
| 2. 开展履约能力建设试点活动 | √ |  |  |
| 2.1 国家汞流向报告制度试点 |  | √ |  |
| 2.2 汞监测能力加强试点 | √ |  | 在适当情况下，设备供应与安装合同及这些咨询合同TORs 要求将安全保障政策要求与国际最佳实践纳入相关评估过程。 作为场地风险评估的一部分，还将开展初期环境和社会筛查，以识别在编制修复计划及污染场地具体安全保障措施（将在下游实施，不在本项目范围内）中需要进一步评估的潜在环境和社会问题。 |
| 2.3 含汞污染场地环境风险管理框架编制试点 | √ |  |  |
| 2.4 开展含汞废物回收处置技术推广应用评估（废汞触媒除外） |  | √ |  |
| 2.5 开展能力加强试点活动经验推广活动 | √ |  |  |

由上表可见，政策研究类子项目和污染场地环境和环境管理建议项目，在后续政策发布和环境管理实施阶段可能产生相应的环境影响。这些拟议的能力建设监测活动（场地活动）可能产生短期不良的环境影响，但通过提高污染场地的监测能力、改善污染场地评估与管理，这些活动将产生长期的积极环境影响。拟议污染场地相关风险评估不会产生直接的环境影响。然而，本项目以外的污染场地修复活动，如，污染场地制备、污染材料拖运及处置等，可能产生短期的不良职业、环境和社区健康影响。作为子项目的一部分，应适当评估和减缓相关影响。

## 4.3 与项目活动有关的社会影响

如4.1节所示，中国履行水俣公约能力建设项目中的第一部分活动是“制定中国履行水俣公约国家战略”。目的是研究和制定国家在这方面的宏观战略和执行计划，是为履行《水俣公约》义务，保护生态环境和公众身体健康所做的规划。这部分活动本身并不会对社会产生直接的负面影响和风险，但在总体国家战略下还要制定针对各涉汞行业的分战略和行动计划，在分战略和行动计划的制定过程中会对具体的企业情况、场地类型、污染状况及管理指标等做调查分析，进而提出战略目标和具体行动建议。比如活动1.11“制定含汞废物和污染场地环境无害化管理战略”，将涉及大约45家企业及10块污染场地开展抽样及监测等项目活动。一方面，在项目实施过程中要考虑这些企业及其员工和当地社会将会受到哪些影响，如何参与到项目活动中；另一方面，项目的结果及即将出台的新战略将会如何作用于相关行业（包括所有的相关企业和员工），以及在可预见的将来防治污染的新政策新手段落实的同时，有关社会群体的反响将会如何，他们的福祉是否也考虑在新战略之中了等等。这些都成为近期和远期与项目有关的社会影响。

对于项目的第二部分活动“开展履约能力建设试点活动”，它的社会影响将会表现得更具体。根据初步的分析，活动2.2“汞监测能力加强试点”和2.3“含汞污染场地环境风险管理试点”等项目活动，会直接涉及到具体的场所。对于活动2.2，除了技术支持、培训研讨等内容，能力建设活动还包括实验室设备更新和水电改造等实物投资。由于此类活动将在现有设施内开展，因此无征地或土地利用改变要求。对于活动2.3，项目活动初步安排在少数民族聚居区较多的陕西省、湖南省和铜仁市。虽然项目活动的具体地点尚未选定，项目设计要充分考虑对当地少数民族可能的影响，包括正面的和负面的影响，以及他们的反应和看法。在少数民族地区，项目有责任使项目活动有益于少数民族社区发展并与他们的文化相适应，而且项目活动要首先得到当地少数民族社区的认可。对任何试点可能产生的不利影响，项目更要认真分析解决，全力规避。对将来项目可能的后续影响，项目也要充分关注。比如在试点地区履约能力提高和污染场地风险管理加强后，改善的管理力度将会进一步由地方落实、部门推广或乃至形成全国条例。其后在地方上是否会引起企业的关、停、并、转及职工下岗失业？尽管这样的后续影响并非由本项目直接造成，项目也应该在做试点研究和制定行业战略的同时，提供减缓后续不利影响的指导和准备。本《环境社会管理框架》将进一步展开这方面的阐释和指导。根据第三章所说明的法律法规条例，下面表4-1将提供对全部项目活动社会影响的筛查。

| 表4-2 中国履行水俣公约能力建设项目社会影响初步筛查 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组成 | 项目活动 | 社会影响 |  |  | 安全保障措施 |  |  |
|  |  | 征地移民 | 少数民族 | 后续 |  |  |  |
| 1.制定中国履行水俣公约国家战略 | 1.1 成立项目组和专家组 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 1.2 制定加强汞供应和贸易管理战略 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 1.3 汞和添汞产品进出口现状和履约需求评估 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 1.4 制定添汞产品淘汰战略 | 无 | 无 | 有 | 这些咨询合同TORs 要求将安全保障政策要求与国际最佳实践纳入战略与行动计划制定过程中。 |  |  |
|  | 1.5 制定聚氯乙烯生产汞削减战略 | 无 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 1.6 制定燃煤电厂汞及其化合物排放削减战略 | 无 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 1.7 制定燃煤工业锅炉汞及其化合物排放削减战略 | 无 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 1.8 制定废物焚烧汞及其化合物排放削减战略 | 无 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 1.9 制定水泥熟料生产汞及其化合物排放削减战略 | 无 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 1.10 制定有色金属冶炼汞及其化合物排放削减战略 | 无 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 1.11 制定含汞废物和污染场地环境无害化管理战略 | 有可能 | 有可能 | 有 |  |  |  |
|  | 1.12 制定履行公约开展环境和健康监测的战略 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 1.13 制定履行公约开展研究开发的战略 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 1.14 开展履行公约资金需求和融资渠道研究 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 1.15 汇总编制中国履行水俣公约国家执行计划 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 1.16 编制试点省履约省级执行计划 | 有可能 | 有可能 | 有 | 这些咨询合同TORs 要求将安全保障政策要求与国际最佳实践纳入这些活动中。 |  |  |
|  | 1.17 编制试点省履约政策法规标准制修订建议稿 | 无 | 无 | 有 |  |  |  |
|  | 1.18 开展利益相关方履约意识提高活动 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| 2.提高中国履行水俣公约能力 | 2.1 国家汞流向报告制度试点 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 2.2 汞监测能力加强试点 …… 2.2.5 为试点实验室购置大气汞检测分析设备 2.2.6 为新设备运行配置台架并进行实验室水电改造 …… | 有可能 | 有可能 | 有 |  |  |  |
|  | 2.3 含汞污染场地环境风险管理试点 2.3.1 制定试点省在运行原生汞矿生产企业含汞污染 场地风险管理框架 2.3.2 制定试点省已关闭原生汞矿生产企业含汞污染场地风险管理框架 2.3.3 制定试点省已关闭氯碱生产企业含汞污染场地风险管理框架 2.3.4 制定试点省在运行非原生汞矿生产企业含汞污染场地风险管理框架 | 有可能 | 有可能 | 有 | 这些咨询合同TORs 要求将安全保障政策要求与国际最佳实践纳入场地评估活动。 作为场地风险评估的一部分，还将开展初期环境和社会筛查，以识别在编制修复计划及污染场地具体安全保障措施（将在下游实施，不在本项目范围内）中需要进一步评估的潜在环境和社会问题。 |  |  |
|  | 2.4 开展含汞废物回收处置技术推广应用技术评估（废汞触媒除外） | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
|  | 2.5 开展能力加强试点活动经验推广活动 | 无 | 无 | 有 |  |  |  |

3.项目管理  无 无 无

# 五、项目活动采取的安全保障措施

# 5.1子项目安全保障政策与要求

如表4-1所示，该项目环境效益显著，不存在重大的环境制约因素，不涉及敏感区域或人权问题，因此，该项目活动环境风险属于B类。以下两个项目活动将产生直接、短期的不良环境影响：

- 涉及设备安装与实验室翻新改造的监测能力建设活动。此类活动的环境影响十分有限，与设备供应商和翻新改造承包商签订的采购合同中将包含翻新改造和安装良好实践。

- 汞污染场地环境风险评估，其可能涉及现场管制措施，以限制进入污染场地，及适当管理污染场地的技术建议。此类活动的直接环境影响可忽略不计。然而，此类管理建议的实施可能产生严重的下游影响，需要对相关影响进行适当评估和减缓。为此，风险评估任务TOR将规定，根据国际最佳实践及与适当利益相关方和公众的磋商结果，适当筛查每个管理建议的环境社会安全保障风险，同时为识别的风险提出必要的管理措施。TOR还将规定，应如何开展利益相关方和公众磋商，及如何在地方和国家层面适当披露相关任务信息。影响评价结果将用于优化和选择不同的管理措施。这一任务产出将明确提出：1）技术结果与建议；2）基于与适当利益相关方和公众的磋商结果得出的潜在不良社会和环境风险；3）评估和管理相关社会和环境风险所需考虑的安全保障措施——环境审计、环境评价和社会评价。

如前文及表4-1 和 4-2所示，国家战略与行业和省级行动计划中子项目的实施可能产生不良的环境和社会影响，但可带来长期积极的社会和环境影响。为此，编制国家战略和行动计划的TORs将采用汞污染场地风险评估和管理TOR的相同方法。具体来说，TORs将遵守本ESMF指导，基于最佳可用信息及适当利益相关方磋商结果，筛查和评估每一拟议战略项目和行动的环境和社会风险。考虑到汞对孕妇的影响，这里还将分析性别问题。对于识别的社会和环境风险，TOR要求在开展项目活动前确定适当的安全保障措施。第6节中给出了子项目需要考虑的安全保障措施的详细指导。

此类环境和社会风险筛查结果将用于决策过程，对国家战略与行业和省级行动计划下的不同行动和战略计划进行优化。与此相类似，TOR将规定，在国家战略与行业和省级行动计划编制过程中，应如何推动信息披露和公众参与。除了以上措施，环境和社会监测与管理活动将作为跨领域要素纳入国家战略与行业和省级行动计划编制过程中。此类活动获得本项目的支持，且预计在本项目结束后将继续开展。

# 5.2 子项目准备中的公众参与及信息披露要求

子项目管理单位负责开展社会公众参与，主要责任包括：a）社会公众知情权；b）意见征询；c）记录重要发现、总结和建议。子项目管理单位或者其委托的环境影响评价机构，应当在公共场合发布信息公告、公开环境管理文件，并收集周围居民的意见。社会公众意见征询的方法包括：调查问卷、座谈会、听证会等。吸收社会公众参与的目的是为了收集周围居民关于子项目环境影响的意见，确定受影响的居民认为重要的环境问题。在社会公众参与中任何重要的意见，都将被纳入环境管理文件中。

环境管理机构或者其聘请的咨询顾问负责审核社会公众参与记录，确定其是否满足相关要求。如项目环境管理文件中的社会公众参与内容不能满足要求，项目管理机构可要求子项目管理单位按要求重新开展社会公众参与调查。

为使子项目管理单位与受影响人群和其他利益相关方之间的协商更加有效，子项目管理单位应在征询社会公众意见前，向社会公众提供环境影响评价文件的初稿。所有的项目环境影响评价文件终稿，应在受影响人群和其他利益相关方容易到达的公共地点进行公示。可采纳的公示方式包括海报、手册、报纸以及互联网等。子项目管理单位或项目管理机构可在其专项网站上公开项目环境影响评价文件及项目环境社会管理计划（ESMP）。

# 5.3 子项目实施中的监督监测和评价

### 5.3.1 监督

子项目的开发方负责项目实施期间的安全保障措施的执行。项目办负责监督由政府及世行批复的与社会保障有关的行动的实施。世行项目组将在项目的实施期间定期访问项目地区，目的是：

•	指导并协助准备《环境社会管理计划》和安全保障工具；

•	审查筛选结果，审查报告和安全保障文件；

•	监督《环境社会管理计划》和安全保障工具的实施，以确保其符合国家法规和世行政策的要求。

### 5.3.2 监测与评价

项目办将聘请合格的、有经验的咨询专家来执行《环境社会管理计划》和安保文件实施的监测计划，以获得各子项目的关键的环境和社会方面的反馈信息，和消减措施的有效性的认证。

六、子项目需要考虑的安全保障措施

该ESMF提供了子项目应如何考虑环境与社会安全保障措施的指南。

6.1 子项目需要考虑的环境安全保障措施

作为国家战略与行业和省级行动计划的实施结果，项目开展的子项目将按照国家的规定编制环境影响评价报告书、环境影响报告表或环境影响登记表。由于这些活动并不是本项目的一部分，本节将主要介绍子项目应考虑的拟议环境安全保障措施。所有子项目均必须进行环境风险筛查。根据风险筛查结果，应开展环境影响评价、减缓与管理措施。具体步骤如下：

步骤1-子项目环境影响筛选；

步骤2-子项目分类并确定需要的环境文件类型；

步骤3-由项目单位准备环境文件；

步骤4-环境文件公众参与；

步骤5-环境审核与批准；

步骤6-监督；

步骤7-报告。

1）子项目环境影响筛选

由国内实施机构聘请的环境专家/咨询专家按照附件2-潜在环境问题筛查表对子项目进行鉴别和选择。他们对子项目进行初步评估，以优化子项目的概念，减少或减缓子项目的环境影响。

2）子项目分类并确定需要的环境文件类型

通过环境筛查出的子项目活动，由国内实施机构聘请的环境专家通过环境筛选后，根据项目活动的类型、位置、敏感度和规模，以及潜在环境影响的特性和大小（详见附件2的环境筛选表），世界银行要求（OP4.01）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），筛选确定环境文件的类别以及环境文件的广度和深度。

按照世界银行安保政策，项目类型和需要准备的环境保障文件分类如下：

A类：这类项目将具有重大的负面环境影响，并且影响是敏感的，广泛的或前所未有的。这些影响的地区将比具体工程的场址范围要广。可能被划分为A类的项目包括，汞污染场地清理及汞污染废物的处置。

该类项目将需要按照世界银行的要求准备环境影响评价报告和环境管理计划。而且，所有的招标文件中必须包含一项物质文化资源的机会寻找的标准条款（见业务手册有关的指导）。项目办将在所有的A类文件的编写过程中向世行项目组咨询。环境影响评价和环境管理计划都需要提交世行供审查和批复。

B类：该类项目有一些负面环境影响，但是程度低于A类项目。这些影响基本上限于工程现场；很少是不可逆的；在大多数情况下，可以很容易的设计消减措施。可能被划分为B类的项目包括，从汞生产技术转移到非汞技术，在燃煤工业设施安装先进的大气污染物清除装置。

该类项目需要准备环境影响评价或简化的环评（正如中国法律和规定要求的那样），和一份至少包含标准的环境实践规范-在必要时应提供额外的分析-的环境管理计划（见世界银行政策）。子项目特定的环境管理计划和/或标准的环境实践规范应包括物质文化资源的机会寻找的内容，并被纳入所有的施工合同/招标文件中。

C类：该类项目可能含有最低的或没有负面环境影响。该类项目不需要准备环境安全保障文件，但是必须按照中国的管理要求进行登记。

3）环境文件准备

通过环境筛选和子项目分类后，如果子项目单位需要准备环境文件，则由子项目单位按照项目管理机构的要求，依据本环境管理政策框架文件要求，准备相应的环境管理文件。

(a) 环境影响评价（EIA）

子项目单位负责准备项目环境影响评价文件，项目环境影响评价文件的内容，依据中国环境保护管理相关导则和世行安保政策的规定要求执行。子项目单位应委托经环境保护行政主管部门批准的具有相关资质和经验的环境影响评价机构，开展环境影响评价并编写环境影响评价报告文件。

(b) 环境管理计划（EMP）

子项目单位负责准备环境管理计划（EMP）。环境管理计划（EMP）应包括项目设计、建设和实施阶段的环境保护措施。这些措施应消除或补偿项目活动对环境和社会的不良影响，或至少将不良影响降低至可接受的水平。

4）公众咨询

子项目管理单位负责对编制的环评文件进行公众参与，主要责任包括：a）公众知情权；b）意见征询；c）记录重要发现、总结和建议。子项目管理单位或者其委托的环境影响评价机构，应当在公共场合发布信息公告、公开环境管理文件，并收集周围居民的意见。社会公众意见征询的方法包括：调查问卷、座谈会、听证会等。吸收社会公众参与的目的是为了收集周围居民关于子项目环境影响的意见，确定受影响的居民认为重要的环境问题。在公众参与中任何重要的意见，都将被纳入环境管理文件中。

环境管理机构或者其聘请的咨询顾问负责审核公众参与记录，确定其是否满足相关要求。如项目环境管理文件中的公众参与内容不能满足要求，项目管理机构可要求子项目管理单位按要求重新开展公众参与调查。

为使子项目管理单位与受影响人群和其他利益相关方之间的协商更加有效，子项目管理单位应在征询公众意见前，向公众提供环境影响评价文件的初稿。所有的项目环境影响评价文件终稿，应在受影响人群和其他利益相关方容易到达的公共地点进行公示。可采纳的公示方式包括海报、手册、报纸以及互联网等。子项目管理单位或项目管理机构应可在其专项网站上公开项目环境影响评价文件及项目环境管理计划（EMP）。

5）审核与批准

项目环境影响评价文件（含环境管理计划）完成后，由子项目单位按要求报送当地环境保护主管部门审查批准。

6）监督

在项目实施过程中，各级项目管理机构将会同当地环境保护行政主管部门和咨询顾问一起监督项目的实施情况，确保环境管理计划（EMP）的实施符合要求。

7）报告

项目执行期间，项目管理机构将要求子项目单位报告环境管理计划（EMP）的实施情况，频率为半年报告一次。子项目单位应根据环境管理计划中的监测计划仔细记录监测结果，同时确认必需在监测期间采取的纠正或防护措施。

# 六、 子项目需要考虑的社会安全保障措施

如前文所述，考虑到子项目的潜在社会影响，世界银行的以下两项社会安全保障政策适用于本项目：OP4.10土著民族和OP4.12非自愿移民。根据拟议项目的性质，该环境与社会管理框架将为子项目适当识别和解决潜在社会安全保障问题提供社会评价框架。

编写社会评价框架目的：

社会评价是世界银行资助项目的必要准备工具。社会评价的实质是要识别项目可能产生的各种社会影响和社会风险，提出消除或尽量减少因项目的实施所产生的社会负面影响和增加正面社会影响的措施和建议。社评采取参与式的方法，倾听不同利益群体的诉求和希望，实现项目能惠及更多不同利益相关者，促进项目区的包容式发展；使项目的准备、设计、建设和运营管理符合项目所在地区的社会经济发展目标、当地具体情况和目标人群的具体发展需要，为项目地区人民提供更广阔的发展机遇。

社会评价的任务：

社会评价报告编制单位根据从基线调查中得来的基本信息和数据，对项目，开展公众参与和信息公开的社会评价；识别与项目密切相关的主要利益相关者，分析项目对主要利益相关者在经济、环境、性别和弱势群体等方面造成的影响；了解主要利益相关者对项目建设（如减少排放，加强管理等）具体细节的需求，以优化项目设计，确保较大范围内的利益相关者，在项目中公平参与，并使得他们的建议能够得到切实有效反映。基于此，社会评价的主要任务包括：

（1）识别项目的主要利益相关者及其利益和需求，分析利益相关者对项目建设的需求，展开项目互适性分析；

（2）分析项目活动可能对当地社会和人群产生的影响、程度、类别及后果；

（3）了解主要利益相关者（特别是弱势全体、妇女）对项目可能产生的对项目区经济、环境、社会所造成影响的看法，以及项目可能产生的其他的正面影响和负面影响，识别项目的社会风险；

（4）了解公众对于目前汞和添汞产品生产及处理、以及汞污染风险管理现状的感知、满意度和想法，识别主要利益相关者对于各行业制定含汞产品及其化合物排放消减战略的意见，反映利益相关者合理的诉求并促进其实现；

（5）通过广泛的知情参与和协商，提出项目优化设计、完善信息公开和促进公众参与的社会管理计划，规避项目风险，促进项目社会目标的实现；

（6）根据法律法规和安保政策，提出规避和减缓负面影响的手段和完成规定要求的安保执行文件的方法。

此外，在向公众展开咨询和协商的过程中，通过传播项目信息、经验分享等途径，使公众对项目背景、目标和实施方案充分了解，并参与其中。

社会评价活动的执行及产出：

各项目办根据社会评价和自由、事前和告知的咨询的结果，确定受影响的群体和个人是否对项目给予广泛支持。如果他们提供这种支持，那么借款方要准备详细的社会评价报告。社会评价分析的宽度、深度和类型与建议项目，与社会和利益相关者的潜在影响的性质和规模大小相匹配。社评活动的产出将是最终的社会评家报告。根据需要，社会评价报告章节包括以下要素：

（1）利益相关者分析

识别项目涉及的主要利益相关者。因子项目的执行和倡导，可能使部分排污企业、城镇居民、农村居民等社群与个人遭受影响（正面影响或负面影响），尤其是妇女、老人、穷人等弱势群体。同时相关的职能部门也可能要调整变化，影响到不同的人群。另外，试点操作和应用推广，是否有可能涉及征地移民等事宜。社评需要具体评估这些潜在的影响，识别主要利益相关者对项目的需求和态度，分析主要利益相关者所扮演的角色及其互动过程中存在的问题。

（2）贫困分析与战略

介绍项目区贫困人口状况，解析造成项目区贫困的原因并介绍相关减贫举措，分析项目的减贫作用及贫困人口的诉求，防止收入差距拉大，确保贫困人口等弱势群体从项目中受益。

（3）妇女对项目的需求

介绍项目区妇女概况，考虑项目实施对女性造成的特殊影响以及她们的诉求，视项目活动的实施，甄别项目对不同性别的影响，在项目设计和实施中体现性别保护行动计划（Gender Action Plan），保障妇女权益。

（4）社会影响分析

分析项目实施会对不同的利益群体带来的不同影响，其影响分为正面影响和负面影响及潜在风险。对项目影响主要利益相关者的正面影响的分析旨在发现和扩大发展的机会；对负面影响进行分析可以有效地识别、控制和规避项目建设的社会风险。本次社会评价主要分析的对象是受项目影响的企业及职工、有关职能部门、城镇居民和乡村农户等主要利益相关者，他们是当地社会的主人。

（5）公众咨询与参与过程

通过项目前期与主要利益相关者的咨询与协商，提高公众对项目建设具体规划等方面的相关认知，识别公众对项目信息公开的需求，并结合当地社区的特点和已有的公众信息公开实践经验，建立和完善项目信息公开机制，优化项目设计，确保不同利益相关者充分、公平参与到项目规划、设计和实施中。

（6）社会管理计划及实施

通过对项目风险的识别与分析，提出有针对性的政策建议与行动计划，规避或减少项目中存在的社会风险，对项目信息公开设计提出行动建议，并根据社会评价公众咨询结果制订社会管理计划和公众参与计划。例如，在适当情况下，将提出减缓工人移民安置的潜在影响。附录1中给出了可指导涉及征地和少数民族问题的子项目的社会管理行动的两项社会安全保障工具：少数民族规划框架与移民安置政策框架。

（7）抱怨、申诉与监测评估

在项目准备、建设、运行过程中，为及时了解和解决项目给利益相关者带来的影响和问题，保证尽可能广泛的社区参与，建立申诉抱怨渠道。为确保项目信息公开、公众参与，以及社会影响评价报告设计提出的社会管理计划能够得以重视和实施，建立监督评估机制。

公众参与的原则与框架：

世界银行在其参与手册中指出，公众参与是“项目利益相关群体能够通过它影响、共同控制涉及他们的发展介入、发展决策和相关资源的过程”。以避免主要利益相关群体在发展过程中被简单地视为被动的援助接受者、访谈对象或是劳动力的情况，世行实施的项目是一个激发主要利益群体影响和控制发展行动的过程。而这个过程的实现，需要在整个国家的经济及其相关部门中考虑更广泛的利益相关群体；保证所有的利益相关群体及其关系都能被识别，并在所有项目阶段中被考虑；让穷人更容易获得资源，尤其是金融资源；并加强主要利益相关者及其组织的管理能力。主要利益相关群体参与项目的原则和框架，如下表6-1。

表6-1 公众参与项目的原则框架

| 序号 | 步骤 | 主要利益相关群体作用 | 政府作用 | 专家作用 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题分析与主题确立 | 分析家庭、社会、资源等方面的问题，造出产生问题的原因 | 行政、政治及财政支持 | 帮助主要利益相关群体分析问题，引导他们找出产生问题的原因 | 可以准确发现真正的问题 |
| 2 | 项目内容及框架 | 提出自身的需求，对比产生问题原因与自身需要的关系，从而确立解决问题的框架 | 研究政府是否可以支持主要利益相关群体提出的方案 | 基于对问题的分析向政府及主要利益相关群体提出技术可行性意见 | 将项目内容与主要利益相关群体的实际需要相联系 |
| 3 | 项目计划 | 根据家庭劳动力、性别分工、季节等社会经济特点确立项目活动计划，确定负责人等 | 审核主要利益相关群体计划与政府拨款等方面的关系 | 与主要利益相关群体共同制定计划，预警计划风险 | 计划活动可符合主要利益相关群体生产季节、劳力分配及资金状况 |
| 4 | 项目实施 | 建立实施组织体系，推选各活动的负责人，执行项目活动 | 提供实施条件 | 技术支持 | 受益群体对自身负责 |
| 5 | 监测与评估 | 项目执行者监测自己的活动并组织定期评估进展 | 参与监测评估 | 分析监测评估结果，向政府及主要利益相关群体报告 | 受益群体及时了解自己活动的进展状况 |
| 6 | 项目最终评估 | 评价自身投入，外部支持投入的最终效益 | 参与评估过程，审查政府投入的效益 | 参与评估审查技术投入的效益 | 由受益者评价自身是否受益 |
| 角色作用 |  | 决策执行者 | 保证者 | 支持者 | 角色统一 |

实施过程与资金安排：

实施过程：社会管理行动计划和公众参与行动计划应当对所有需要开展的活动提出具体的实施进度表，安排责任机构，确定资金来源。在项目实施阶段，环保部项目办负责社会管理行动计划和公众参与行动计划的实施，通过公众参与，关注受影响群体、个人和企业的项目需求和建议，并采取相关措施增强项目的正面效益，减缓负面影响。

资金安排：社会评价、社会行动管理计划和公众参与行动计划实施过程中所需资金主要来自项目预算、各级政府财政、相关部门的专项资金。

# 七、环境社会管理的组织安排

## 7.1 项目实施的组织结构

环保部作为汞履约的领导部门，负责中国汞履约的总体协调工作。环保部通过其对外合作中心，牵头实施本项目。

“中国履行水俣公约能力建设项目”环境管理组织框架图见图7-1：

图7-1 GEF中国履行水俣公约能力建设项目环境管理组织框架图

## 7.2 项目环境社会管理的责任分工

根据项目的特点，项目的环境保护措施不仅要受到项目所在省环境保护厅（局）的监管，还要接受世行相关部门的监督。各相关环境管理机构的主要职责如下：

- 世界银行

监督项目环境管理计划（EMP）实施情况。

- 环保部环境保护对外合作中心

在环境专家和地方环保局的协助下，监督子项目环境管理计划（EMP）的实施情况；定期向世行上报环境管理计划（EMP）实施情况。

- 省市级环保厅（局）

在咨询顾问或机构的协助下，对子项目的环境问题进行初步筛选，确定子项目环境文件的要求；审核子项目单位提交的环境管理计划文件；定期向环境保护部环境保护对外合作中心汇报项目环境管理计划（EMP）执行情况；根据规定审批环境影响评价文件（如有）；监督子项目单位环境管理计划（EMP）的执行情况。

- 项目环评单位

接受子项目管理单位委托，编制相应的环境管理文件；协助子项目管理单位实施环境管理计划（EMP）。

- 项目承担单位

执行项目环境管理计划（EMP）或环保实施规程，配合子项目管理单位、环境管理机构和当地环保部门进行督查。

# 八、申诉机制

为了保证在项目实施期间能够继续听取社会公众的意见，进行相关信息公开，保证项目社区参与，子项目管理单位应在环境和社会管理文件中建立申诉机制。

环境和社会管理文件应包括申诉机制，以确保所有受影响群体或个人的投诉得到及时回应。子项目管理单位应在社会公众参与时，将申诉渠道告知受影响群体或个人。申诉机制应包括：（一）记录和报告制度，包括书面投诉和口头申诉两种方式；（二）子项目管理单位的申诉处理负责人；（三）处理申诉的时限。申诉流程包括：受到子项目造成的不利环境和社会影响的群体或个人可以通过口头或书面的形式直接向子项目单位提出申诉，子项目管理单位在收到申诉后，应在规定时限内给出答复意见。如果申诉人对子项目管理单位的处理结果不满意，可以向项目办和当地环境保护行政主管部门提出申诉。如果申诉人对项目办和当地环境保护行政主管部门的处理结果仍不满意，可向当地人民法院提出诉讼。此类申诉机制将在子项目的安保文件中得到详细规定。

省市环保部门

可能受到影响的家庭及其他相关利益相关方

FECO/MEP

- 图 3. 申诉机制流程图

# 九、能力建设

项目管理机构指派工作人员管理项目环境社会风险并确保项目按照环境社会管理计划（ESMP）确定的程序实施。此外，项目管理机构可聘请国内具有资质的环境咨询顾问或机构协助项目管理机构，开展本环境社会管理框架下的规定活动，即对项目评估和实施过程中的环境风险进行评估和管理。

项目管理机构聘请咨询顾问和（或）合格的咨询机构将对子项目管理单位和相关单位进行环境社会安全保障培训。子项目管理单位在咨询顾问的协助下准备并实施环境社会管理计划（ESMP）。技术培训内容主要包括：1）与本项目有关的环境保护法律法规和社会方面的法律政策条例；2）环境影响和社会评价程序；3）项目准备和实施可能引起的环境和问题；4）世行有关的安保政策要求。

# 十、环境社会管理框架执行预算

项目预算为实施ESMF分配了充足资源。作为日常项目管理活动的一部分，环境保护部环境保护对外合作中心和省市环保部门将对承担该项活动的专家和机构进行监督，以确保将ESMF纳入项目产出中。

# 附录1 子项目需要考虑的社会安全保障工具

# 根据社会评价结果，子项目应考虑编制和实施适当的社会安全保障工具，以减缓子项目的社会影响。本ESMF为子项目提供了两项社会安全保障工具：少数民族规划框架及移民安置政策框架。

# 少数民族规划框架

## 编制少数民族规划框架的目的：

由于子项目可能在少数民族地区开展，因此编制该框架的目的是为了确保：a. 受项目影响的少数民族得到符合其文化习惯的社会和经济利益；b. 在确定项目对少数民族存在潜在负面影响的情况下，采取措施避免、最大限度减轻和缓解这些负面影响，或对这些负面影响给予补偿。

编制少数民族规划框架的法律基础：

本项目少数民族计划政策框架是根据中华人民共和国国家和地方的相关法律法规以及世界银行安保政策OP4.10少数民族的一系列条文加以确定的。国内有关的专注的法律法规主要包括：

- 《中华人民共和国宪法修正案》

- 《中华人民共和国民族区域自治法》

- 《民族乡行政工作条例》

- 《城市民族工作条例》、

- 其它一些民族地区地方上的专门法规条例等。

编制少数民族规划框架的指导内容：

编写少数民族规划框架应包括如下一些主要内容：

- 有关的项目内容

- 项目对少数民族潜在的正面和负面影响

- 确保与受影响的少数民族社区进行前期的和无限制的知情协商的框架

- 为筛选项目资助的活动、评估这些活动对少数民族的影响、编制少数民族计划以及处理任何申诉而做出的机构安排（包括能力建设）

- 监测安排（包括适合于项目的机制和指标）

- 少数民族规划框架中将要制定的少数民族计划的信息公布安排

# 移民安置政策框架

## 编制移民安置政策框架的目的：

由于子项目可能导致土地利用变更及非自愿移民。因此，应按照相应的原则和方针及国际最佳实践编制政策框架，以指导相关项目活动的规划。

## 移民安置政策框架的目标：

本移民安置政策框架的总体目标是：

- 探讨一切可行的项目设计方案，以尽可能避免或减少非自愿移民；

- 如果移民不可避免，移民活动应作为可持续发展方案来构思和执行。应提供充分的资金，使移民能够分享项目的效益。应与移民进行认真的协商，使他们有机会参与移民安置方案的规划和实施；

- 应帮助移民努力提高生计和生活水平，至少使其真正恢复到搬迁前或项目开始前的较高水平。

该政策框架设定了移民安置的原则和目标、移民的适当准则、权利、法律和制度框架、补偿和恢复的模式、参与特征、抱怨申诉程序，用于具体指导移民的补偿、重新安置和恢复等事宜。

移民安置政策框架应有的指导内容:

- 根据项目内容，解释移民安置计划（或简易计划）未能在项目评估时准备的原因；

- 准备和实施移民安置活动的原则和目标；

- 准备和审批移民安置计划所需要的步骤；

- 可估计到的影响人数，移民类型，和可搬迁的范围；

- 认定不同类型的移民资格标准；

- 法律框架；

- 受影响财产的估价方法；

- 保护移民的组织程序；

- 与项目进度相关的移民实施步骤；

- 移民抱怨申诉机制；

- 资金安排；

- 移民计划设计和实施过程中移民的知情和参与机制；

- 移民过程和结果的监测计划安排。

见世行《关于世行资助项目下的技术援助活动和世行执行的赠款项目中安全保障政策的应用》2014.1.

2014年，陕西总人口为3775万，其中18万人（0.49%）为与汉族人口共同生活的42个少数民族人口。2015年，湖南省总人口为6780万，其中680万人（10%）为集中在湖南省西部和北部山区的9个少数民族人口。2015年，贵州省总人口为3520万人，其中1370万人（39%）为17个少数民族人口。在这三个省中，贵州省的文化多样性程度最高，其拥有3个少数民族自治州及11个少数民族自治县，覆盖贵州省55%以上的土地面积。与之相比，湖南省仅有7个少数民族自治县，而陕西省没有少数民族自治州或县。

该文件对各类建设项目的环境评价要求进行了分类。

对于捐助方资助的项目，还应遵循捐助方指南。