GEF-中国含汞体温计、血压计生产淘汰及无汞产品应用示范项目

性别主流化技术支持咨询专家工作大纲

- 项目背景

根据《关于汞的水俣公约》（以下简称汞公约）相关要求，我国已禁止了含汞体温计、血压计生产和进出口。为加快推动行业绿色转型，支持无汞产品的应用和推广，生态环境部对外合作与交流中心（以下简称中心）与联合国开发计划署（UNDP）共同开发实施了全球环境基金（GEF）-中国含汞体温计、血压计生产淘汰及无汞产品应用示范项目（以下简称项目）。项目拟通过开展企业技术转型示范、无汞替代品应用示范和推广、汞无害化管理能力建设等活动，推进我国履约目标的实现，助力医疗行业高质量发展。

根据项目总体安排，拟聘请一位性别主流化咨询专家负责实施项目准备金（PPG）阶段制定的性别主流化行动计划，传播性别平等知识，促进性别平等，推动性别主流化，确保项目实施和管理过程符合《全球环境基金性别主流化政策》《联合国开发计划署性别平等战略》等相关要求。

- 工作目标

依据我国相关政策法规规定，按照项目要求在项目实施和管理全过程实施性别主流化行动计划，传播性别平等知识，促进性别平等，推动性别主流化。

- 工作内容

（一）为整体项目性别主流化行动计划的实施提供技术支持

根据项目PPG阶段制定的性别主流化行动计划，与项目办和联合国开发计划署性别团队沟通合作，制定年度性别主流化工作方案，为相关行动计划的实施提供技术支持，为项目将性别考量纳入年度工作计划等项目各项实施计划和安排中提供建议，为项目监测、评估报告和宣传资料提供性别主流化相关信息和内容，每半年提交性别主流化行动计划实施进展报告。

（二）跟踪评估并适时调整性别主流化行动计划

根据项目前期制定的性别信息的规程指导示范点联络员填报、收集相关信息，跟踪分析项目性别主流化行动计划实际执行情况以及存在的问题，对照《全球环境基金性别主流化政策》、《联合国开发署性别平等战略》以及国内相关政策法规，根据需要及时对性别主流化行动计划进行更新和修订。

（三）监督和指导示范企业及医疗机构性别主流化工作实施

根据项目要求，监督和指导项目下5家示范企业及3个试点地区医疗机构开展无汞示范工作过程关于性别主流化有关的工作的实施，评估实施进度，确保示范企业和医疗机构执行过程和最终成果符合项目要求。

（四）提供性别主流化相关培训和成果分享

按需对项目现有培训材料进行更新完善，每年为项目组、示范医疗机构、生产企业、项目合作伙伴等提供一次性别平等和性别主流化相关培训。根据项目要求，在项目相关会议和活动上开展项目性别主流化的相关培训或成果分享。

（五）配合项目实施的过程中其他子项目工作

根据项目要求，配合参加项目组织调研，参加项目讨论会、项目启动、总结会、项目中期评估访谈、项目评估等会议，参加示范宣传活动等。与项目团队其他专家及联合国开发计划署性别团队沟通、协调、合作，共同推动项目顺利实施，并为项目终期评估提供技术支持。

- 项目产出及时间要求

本子项目实施周期为合同签署日期至2027年12月30日。

- 合同签署1个月内制定完成工作计划；

- 2026年10月31日前，为项目组、项目示范企业与医疗机构、项目合作伙伴等提供培训1次，并提交培训总结（中英文），编制完成《项目性别主流化2026年实施进展报告及下一年度实施方案》（中英文）；

- 2027年6月30日前，为项目组、项目示范地区医疗机构、项目合作伙伴等提供培训1次，并提交培训总结（中英文），编制完成《项目性别主流化2027年实施进展报告》（中英文）；

- 2027年11月30日提交工作总结（中文）。

- 资质要求

- 具有社会学、经济学、管理学等相关领域硕士及以上学位，或副高级及以上职称（需提供相关证明文件）；

- 具有5年以上性别领域工作或研究经验；

- 具有较强的英文听说读写能力和报告撰写能力；

- 熟悉联合国、全球环境基金等性别相关方政策专家优先。